## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅 |  |  | 部门负责人 | 白涌
| 部门财务负责人 | 白涌 | 联系电话 | 65739940 | 电子邮箱
| 部门性质 | 行政机关 | 单位地址 | 昆明市白云路538号 | 单位邮编 | 650224
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，承担云南省减灾委员会有关具体工作。
职能二
职能三
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，持续深入推进防灾减灾救灾体制机制改革，坚决贯彻落实党中央国务院和省委、省政府的决策部署，以地震、气象灾害、地质灾害为重点，立足防大灾、抢大险、救大灾，进一步强化组织领导、强化工作措施、强化责任落实，全力做好防灾减灾救灾各项工作，最大限度降低各类自然灾害可能造成的损失和影响，全力保障人民群众生命财产安全。
部门发展规划
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 一是要全力推进防灾减灾救灾体制机制改革；二是全力推进救灾物资储备体系建设；三是要全力推进民房恢复重建工作、四是要全力做好应对新灾的准备工作；五是要全力做好防灾减灾救灾工作；六是要全力加强救灾款物管理。
部门绩效目标二
部门绩效目标三
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 项目总金额17715万元，其中省民政厅3200万元：2000万元用于采购储备棉被、大衣、帐篷等省级物资；100万元用于为民政应急救援队伍补充、更换应急救援装备；300万元用于采购发放15万个防灾小应急包；420万元用于云南省自然灾害管理信息化工程综合自然灾害应急救助指挥平台扩展项目建设；380万元用于云南省居民家庭经济状况收入核对系统建设。
| 部门预算执行情况 | 全部执行完毕

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省民政厅救灾处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 白涌 | 联系电话 | 65739940 | 电子邮箱
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017-03-24 |  | 截止时间 | 2017-12-30
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 | 3200 |  | 省级财政 | 3200
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 省级救灾物资采购 |  | 2000 |  | 2000
| 采购15万个防灾小应急包 |  | 300 |  | 300
| 补充、更换应急救援装备 |  | 100 |  | 100
| 云南省自然灾害管理信息化工程综合自然灾害应急救助指挥平台扩展项目建设 |  | 420 |  | 420
| 云南省居民家庭经济状况收入核对系统建设 |  | 380 |  | 380
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 省民政厅。
| 2.保障措施 | 按照《云南省人民政府关于印发云南省继续深入推进预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程实施方案的通知》（云政发〔2012〕187号）规定申报并组织实施。
| 3.资金安排程序 | 2016年10月，省减灾委办公室、省财政厅联合发出《关于报送2016年10项重点工程项目实施情况总结和2017年项目申报材料的通知》，要求省减灾委各成员单位精心筛选项目，按要求报送项目申报材料。省减灾委办公室、省财政厅采取现场查看、座谈协商等方式深入项目申报单位了解相关情况。在此基础上，围绕2017年省防震减灾工作联席会议精神和省政府领导的工作要求，结合地震形势研判，对省直部门和地方上报的资金项目进行甄别排序，初步确定了2017年计划实施项目和资金安排建议，经省政府批准后，省财政厅与省减灾委办公室联合行文下拨资金。
| 4.资金安排标准或依据 | 一是坚持统筹兼顾原则。资金分配安排在省政府统一部署下，根据各单位、州（市）在抗震救灾工作中的职责和承担的任务，统筹考虑政府部门、军队和防震减灾重点区域、重点事项等因素，统筹推进防震减灾体系建设。同时，坚持连续性原则，对2016年已进入项目收尾阶段、或基础建设基本竣工的工程给予优先保障。二是坚持保障重点原则。重点保障省政府已有明确安排意见的项目，保障2017年重点危险区域，保障重点工程。三是坚持强化财政综合管理原则。细化10项重点工程项目预算，坚持先有预算细化，后有资金安排，强化预算执行约束，减少和规范预算调整事项，确保项目按预期顺利实施。硬化预算执行管理，强化预算绩效管理。
| 5.财务管理 | 严格执行《云南省预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程专项资金使用管理办法》云财社﹝2013﹞126号和政府招标采购相关规定。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 产出指标 | 数量指标（小应急包数量） | 100% | 90% | 80% | 60% | 15万个 |  | 2017年12月20日前完成15个小应急包的采购发放工作 | 100% | 优
| 产出指标 | 质量指标（采购物资检验合格率） | 100% | 90% | 80% | 60% | 采购的省级救灾物资检验合格率100% |  | 采购的省级救灾物资检验合格率100% | 100% | 优
| 效益指标 | 社会效益指标 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 项目实施后预期达到的社会效益 |  | 提高防震减灾能力，保障人民生命财产安全 | 100% | 优
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 90%以上 |  | 受灾群众得到及时救助，满意度达到90%以上 | 100% | 优
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 有。项目严格按照中央八项规定、六项禁令及厉行节约要求和云南省财政厅相关财务管理办法及省民政厅相关财务管理规定，以确保做到节支增效。
| 项目是否有规范的内控机制 | 为保证项目安全完成，省民政厅制定了《云南省民政专项资金监督管理暂行办法》(云民规财[2017]20号）、《云南省民政厅关于做好政府采购和分散采购管理工作的通知》(云民规财[2017]22号）、《云南省民政厅机关经费管理办法》(云民规财[2017]21号），云南省减灾委办公室制定了《云南省防灾应急“三小”工程项目管理制度和资金管理办法》，严格按照制度按办法按程序办理。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 及时
| 验收的有效性 | 有效
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 项目绩效促进了部门绩效目标的实现
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 基本适应
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效较好的体现了部门职能，2000万元救灾物资的采购，加强了我省救灾物资储备，提高我省救灾备灾能力，切实帮助灾区和贫困地区群众解决生产生活困难；救灾装备的采购配备，提高了我省民政应急救援能力，保证灾后及时有效开展救灾救援工作。小应急包的采购发放，有效地强化人民群众防灾减灾意识，提高自救互救能力。信息化建设有效提升了防灾减灾日常管理能力和应急处置能力。
自评结论 |  | 自评结论为优

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 项目绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程已经基本形成，并运用到实际工作中，取得了一定成效。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 继续配合省民政厅做好项目绩效评价工作。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1、绩效评价结果运用常态化；2、组织培训；3、及时反馈评价结果。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 1、绩效目标简单易于操作；2、绩效目标量化。
| 3.需改进的问题及措施 | 精简内容、表格，优化流程。
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 组长 | 白涌 | 处长 | 救灾处
| 副组长 | 王艳萍 | 副主任 | 救灾中心
| 组员 | 王松 | 副主任科员 | 救灾处
| 组员 | 丁艳琴 | 管理七级 | 救灾中心
（二）绩效自评的目的 | 主要是通过对项目资金使用情况、项目推进监督情况、项目绩效目标及完成情况的自我评估，了解项目实施是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，顺利完成年初既定工作目标，有效提高项目资金使用率。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 为确保项目的顺利实施，救灾处设立了项目评审委员会，负责对本单位的项目进行立项审查。
| 2.组织实施情况 | 成立了相关人员组成的自评工作小组，在厅规财处的指导下开展工作。
报告填写人 | 丁艳琴 |  | 评价工作负责人 | 白涌