## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 社会事务处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈强
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 1600 |  | 省级财政 | 1600
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 儿童之家改造及硬件配备；活动经费 |  | 1600 |  | 0
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 昆明市民政局、玉溪市民政局、丽江市民政局、德宏州民政局及项目实施地各县（市、区）民政局
| 2.保障措施 | 1.组织保障。2018年4月协调11个省级成员单位联合制度下发《云南省农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障体系建设实施方案》，明确要求，压实责任，切实保障儿童权利。同年，省级调整建立了云南省农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障体系联席会议制度。各州、市，县（市、区）及乡、镇（街道）也分别建立了领导联席会议机制，领导联席会议根据需要召开联席会议，研究部署本年度农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。2.人员保障。乡镇选取了优秀的大学生村官或民政助理担任儿童福利督导员，村社区招募专兼职儿童主任负责儿童工作。3.制度保障。各地制定了儿童之家和儿童主任管理的相关管理制度和绩效考核方案。4.社会力量保障。积极动员中国扶贫基金会、爱佑慈善基金会和中国公益研究院、世界宣明会等社会组织协助开展儿童工作。
| 3.资金安排程序 | 安排1600万元省级福彩公益金，分别资助昆明市600万元，建设200个儿童之家；资助玉溪市300万元，建设100个儿童之家；资助丽江市198万元，建设66个儿童之家；资助德宏州352万元，建设117个儿童之家。合计建设533个儿童之家。

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 新建儿童福利机构个数 | 3个 | 3个 | 2个 | 2个 | 3个 | 3个 | 100% | 优
| 建设儿童之家数 | 300个 | 250个 | 200个 | 180个 | 300个 | 533个 | 100% | 优
| 服务对象满意度指标 | 85% | 80% | 75% | 70% | 85% | 90% | 100% | 优
| 任务完成率 | 85% | 80% | 75% | 70% | 85% | 100% | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目地一是利用现有房屋及设施条件建设儿童之家，节约开支。二是尽量利用兼职人员开展儿童保护工作，节约人工成本。三是调查当地儿童需求，根据需要购置必备的设施设备，节约开支。四是通过对接社会力量，利用社会组织的资金和人力、技术，节省相关开支。
| 项目是否有规范的内控机制 | "根据《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》(国发〔2016〕36号)、《云南省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（云政发〔2016〕103号）、《云南省农村留守儿童关爱保护和困境儿童福利服务保障体系建设实施方案》（2018-2020年）文件精神，为推动我省基层儿童福利服务体系建设，进一步提高儿童福利保障工作水平，我厅先期选择昆明、玉溪、丽江、德宏和镇雄县开展基层儿童福利服务体系建设工作。资金使用重点是严格按照省财政厅和省民政厅关于福彩公益金的使用管理办法专款专用，确保项目建成并投入使用。"
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 各地为保证项目质量，相应制定了《儿童之家管理制度》，通过前期调研确定儿童之家负责人，人员场地确定后对533个儿童福利主任进行培训，培训后再进行实地督导。保障儿童之家正常开放、运行。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | （一）"前期准备阶段（3月—6月）。省县下达儿童之家建设补助资金，项目地成立“儿童之家”县级领导办公室，配备工作人员，统筹儿童之家建设工作。 （二）上报审批阶段（7月-9月）。各项目点向县民政局申报“儿童之家”建设经费，县民政局会同妇联等成员单位到儿童之家项目点进行基线调研，调研后选址确定儿童之家地址并安排下达资金。 （三）人员招募和设施配备阶段（7月-8月）。设立儿童之家的社区，配合县级领导办公室完成“儿童主任”招募、儿童之家硬件改造、配备等准备工作。完成准备工作后向县民政局报备，县民政局负责集中采购“儿童之家”建设硬件设施，做好配送和安装工作。儿童之家挂牌、管理运行办法、活动计划及相关规章制度同时上墙。 （四）启动实施阶段（8月后）。各地召开“儿童之家”建设工作会议，对儿童之家建设和运营、管理等工作进行安排部署，并签订《“儿童之家”目标管理责任书》。组织儿童福利督导员和儿童主任进行集中学习和实地督导相结合的培训。"
| 验收的有效性 | 检查评估阶段（12月）。上报工作总结、归档开展活动照片等相关痕迹资料。项目地县民政局会同妇联等成员单位对“儿童之家”建设情况进行检查评估。形成检查验收报告，迎接省、市、县检查验收后向各地反馈验收情况及评估意见。
自评结论 |  | "2018年，我省儿童之家建设以“十九大”精神为指引，努力实践“儿童利益优先”原则，紧紧围绕农村留守关爱保护和困境儿童保障体系建设的目标要求，以“儿童之家”建设和开展活动为抓手，不断创新工作机制，提升管理服务水平。民政部门充分发挥了积极的牵头作用，儿童之家建设取得了阶段性成就。主要成效：（一）建立了“三级队伍”，不断提升了农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障能力。一是完成了乡镇街道和村社区儿童工作者的选用和配备。二是按照“分层级、多形式、全覆盖、可操作”的要求，在2018年下半年分批次对儿童督导员、村（居）儿童主任进行了培训。三是明确职责，制定考核管理办法，加大对儿童主任的管理。（二）发挥“三个机制”作用，有效形成关爱保护工作合力：一是发挥领导协调机制作用，二是发挥民政部门和妇儿工委办的协调会商机制作用，三是发挥考核督查机制作用（三）打造“三个平台”，切实夯实关爱保护服务阵地：一是建立健全县级儿童服务服务指导中心。二是建立乡镇儿童福利服务工作站。三是建设完成了533个儿童之家建设。（四）突出“三项措施”，牢牢兜住儿童安全底线：一是突出重点对象的干预帮扶；二是突出对留守儿童和困境儿童心理关爱；三是突出增强家庭监护教育责任。由此，我省儿童之家项目绩效自评综合性得分为98分，评价结果为优秀。"

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | "一、要整合资源，形成合力推进儿童之家建设。根据国务院和省委省政府的要求，建设儿童福利服务体系，民政、妇儿工委办、发改、住建和共青团、妇联、科协等部门作为成员单位，相关部门都是儿童之家建设主要责任部门，应该利用各自在社区的资源优势支持儿童之家建设 。二、要积极动员社会力量，共同管好用好儿童之家。建“家”是基础，用“家”是关键，儿童之家要在强化服务、加强管理上下功夫，要有专人管理，不定期添置或更新一些设备，全天候向孩子们开放，不能空挂牌子，不能成为空壳家园。要积极培育社区儿童工作队伍，积极培育各类服务儿童的公益性、互助性社会组织，着力为儿童提供专业化、精细化、个性化服务。要发挥青年志愿者、巾帼志愿者、科普志愿者作用，通过儿童之家为儿童提供服务。要鼓励企事业单位、社会组织、慈善机构和公益人士踊跃参与儿童之家建设，不断壮大关注和参与儿童之家建设的社会力量。 "
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | "1.资金缺乏，专业服务力量不够。一方面县级没有工作经费招募专业社会工作人才或培育体制内的人才，各地工作上常常是单打独斗的局面。另一方面是儿童督导员及儿童主任没有劳务补贴，人才建设培养没有保障，留不住人。每个社区设置一名儿童主任，服务区域宽且对象分散，专业服务力量显得单薄。加之各地困境儿童和留守儿童动态变化大，人数多，情况复杂，细致的个性化救助需求多。 2.社会工作发展水平不平衡制约服务质量的提升。我省大部分地区社会工作发展起步比较晚，服务水平仍处于低水平，没有专业人才的指导，各地儿童主任解决问题的能力低。 3.社工人才极度缺乏。村社区儿童工作需要社会组织承接的项目越来越多，需要大批社工人才，急需加强社工人才培养。虽然各单位有已考取社工证的工作人员，但他们由于没有统一的、专业的机构吸纳到一起，缺乏培训，加上长期分散在各单位，组织学习、实践和交流的机会少，提供的服务也不集中。 4.儿童关爱保护的氛围差。家庭监护人不重视儿童发展。一方面认为儿童是私有的，发生儿童风险事件时工作人员无法得到家长的协助与支持。另一方面观念落后，儿童生病时往往等待变好或靠土办法医治，造成许多儿童没有及时就医，延误病情。通过排查走访还发现有的儿童即使享受到了福利政策，但家长也很少完全将享受的政策给予儿童，造成有的困境儿童即使享受到福利政策也仍然处于困境中，在这些方面，对家长的监护责任评估工作和宣传、培训工作亟待开展与加强。 5.各级部门还是对儿童工作不重视，协调工作难度大，在解决儿童问题时常常互相推诿。下一步要在一是建立一个工作平台。要依托镇雄儿童福利服务指导中心，充分整合资源，积极利用现有场地，全面提升并实际形成综合服务能力。二是需要构建一个工作网络。整合各部门资源，加强志愿者队伍建设，引进社工机构，实现横向到边纵向到底的儿童工作服务网。三是需要探索一条新思路。要重新定义新时代儿童的保护与权利，加强与其他地区的学习，培养我县体制内或体制外全职且有能力和经验的人才加入儿童工作队伍中来，探索一条适合我县的儿童工作道路，通过不断的努力，使留守儿童真正得到关爱，困境儿童摆脱困境，使全社会重视儿童权利与发展，形成比较良好的社会氛围。"
| 4.其他需要说明的情况 | 无