## 附表10项目支出概况
项目支出概况
公开10表
部门： | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 2018年度全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械项目
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省康复辅具技术中心
| 项目分管处室（单位）负责人 | 王定学
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-02-01 |  | 截止时间 | 2018-12-01
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 | 100 |  | 省级财政 | 100
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 项目商品和服务支出（项目所需假肢专用材料政府采购费） |  | 42 |  | 41.9
| 项目商品和服务支出（项目受助残疾军人食宿费） |  | 3 |  | 3.1
| 项目相关人员经费 |  | 55 |  | 55
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 本项目由云南省康复辅具技术中心负责组织实施。
| 2.保障措施 | 为使项目工作得到科学、规范和有效的管理，并使各项目工作得以顺利、按时、保质、保量完成。中心成立由中心主任任组长，中心主管副主任常务副组长，中心各职能部门领导和部分业务骨干任组员的中心项目管理小组（简称项目组），并在中心四楼供应科设立项目管理小组办公室（简称项目办）。 项目组成员各司其职，互相配合，共同完成项目工作。根据工作需要，及时召开例会，由各成员通报项目进展情况，并及时解决问题；在每项工作完成后，进行总结；项目中期和项目完成后，召开总结会议，并形成工作报告呈报省民政厅优抚处。
| 3.资金安排程序 | 项目申报-收到财政下达的资金额度-按预算支出计划支出和使用资金

## 附表11项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
公开11表
部门： | [7 empty] | 单位：万元
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 成本指标 | 预计项目商品和服务支出在项目总经费中的占比45%；项目相关人员经费在项目总经费中的占比55% | 100万 | 全部完成 | 100万 | 100% | 优 | 项目商品和服务支出实际金额为45万元，占项目总经费的45%，项目相关人员经费实际金额55万元，占项目总经费的55%。
产出指标 | 数量指标 | 项目预计为残疾军人安装假肢的数量 | 大腿假肢14具，小腿假肢25具 | 大腿假肢13具，小腿假肢32具另外根据受助残疾军人的实际需要，额外配置了上肢假肢、假肢配件及康复辅具 | 大腿假肢10具，小腿假肢33具 | 100% | 优 | 为项目受助人员配置假肢等康复辅具需要量身定制，往往根据其实际需求和残障状况调整改变配置内容和数量；且预估筛查数据无法与最后实际配置情况精确相符；另外根据项目实际，，另外根据受助残疾军人的实际需要，额外配置1具装饰性上臂假肢、1具组件式膝部假肢、2具前臂肌电假肢、1具装饰性肘离断假肢、2辆轮椅、1个假肢硅胶套、2台助听器、1个假肢硅胶套锁具、3副拐杖、17副手杖、2只坐便辅助器、10个中胶头、45个下胶头、41副环带、6双尼龙手套、375双残肢袜、12副护膝、1只飞燕假脚、22副大腰带、1个假肢包、44双假肢配鞋、维修5具假肢。故实际安装数量与预算数量存在偏差。
产出指标 | 质量指标 | 为残疾军人安装维修过的假肢质量要求 | 假肢表面无缺损，外形美观、性能良好、使用方便、穿戴舒适 | 达到 | 达到 | 100% | 优 | 根据向残疾军人调研询问，并结合《项目受助残疾军人接受服务确认表和评价意见表》得出结论
效益指标 | 社会效益指标 | 项目预计受助残疾接受服务后达到的社会效益 | 为其配置合适、满意的假肢等康复辅助器械，使其得到有效的、最实际的帮扶，以改善其残障状况‘充分体现党和政府对残疾军人的优抚优待政策 | 为其配置合适、满意的假肢等康复辅助器械，使其得到有效的、最实际的帮扶，以改善其残障状况‘充分体现党和政府对残疾军人的优抚优待政策 | 为其配置合适、满意的假肢等康复辅助器械，使其得到有效的、最实际的帮扶，以改善其残障状况‘充分体现党和政府对残疾军人的优抚优待政策 | 100% | 优 | 根据中心内控制度和项目受助人员在《项目受助残疾军人接受服务确认表和评价意见表》上据实评价得出
效益指标 | 可持续影响指标 | 受助残疾军人接受服务后可持续达到的效果 | 全部或部分恢复功能，做到生活自理 | 全部或部分恢复功能，做到生活自理 | 全部或部分恢复功能，做到生活自理 | 100% | 优 | 根据向残疾军人调研询问，并结合《项目受助残疾军人接受服务确认表和评价意见表》得出结论
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受助残疾军人满意率数值 | 95% | 95% | 95% | 100% | 优 | 根据向残疾军人调研询问，并结合《项目受助残疾军人接受服务确认表和评价意见表》得出结论
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 有。1.中心严格比对、核查受助残疾军人的真实信息，对于不符合规定，坚决不予受理。 2.加强对工作专项资金的监管，采取措施，着力提高资金使用效率，坚决杜绝挪用、挤占、贪污等行为。勤俭节约，减少浪费，控制各项费用支出在合理范围之内。 3.认真检查受助残疾军人的基本情况，若能维修假肢及辅助器械就能解决问题，就绝不更换安装；能通过维修可继续使用原有零件的，就绝不轻易更换。 4.加强技术人员的培训，规范、完善、细化工艺流程和监督程序，严格规定耗材使用量，杜绝浪费，减少损耗。 5.中心将评选工作节约优秀标兵，给予表彰奖励；对于材料耗损率>20%者，将约谈当事技师，督促其加强整改，并给予通报批评或扣发绩效奖金的处罚。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 有。严格按照省财政及民政厅专项资金监督管理暂行办法执行。专款专用，厉行节约，严格执行各项财经纪律和规章制度，严格项目资金审批制度，加强资金管理。结合单位实际情况成立领导管理小组（简称项目组）负责领导组织实施。项目组是中心开展本项目的领导组织机构，负责全面领导组织实施项目工作全过程，负责研究、制定和落实本项目的内控机制。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 达到。1.为项目受助残疾军人配置的假肢等康复辅具制作符合工艺规范，穿戴舒适，使用方便，使用后全部或部分恢复功能，假肢使用年限达到3年。2.项目组织依法依规、规范有序，各项工作衔接严密，保障有力。保质保量按时完成项目实施。项目资金支出专人专管、专户存储、专账核算、专项使用、注重绩效。3.无安全事故发生，受助残疾军人的满意率达到95%以上。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 项目根据计划和相关规定按时完成
| 验收的有效性 |  | 项目根据受助残疾军人的实际需求为其配置了假肢等康复辅具，并经过调试和康复训练，使项目受助残疾军人能够舒适地穿用。项目受助残疾军人均给以了“非常满意”或“满意”的评价。
自评结论 |  |  | 本项目切实为我省广大残疾军人提供了最有效和实际的帮扶。项目绩效具体、完整合理，体现了康复辅具行业和中心的职能职责和年度计划。项目按时完成，验收有效。有节支增效的改进措施，达到标准的质量管理管理水平，有规范的内控机制项目绩效与规划。项目绩效与规划与宏观政策相适应，项目绩效促进了部门绩效目标的实现。项目绩效体现部门职能职责及年度计划。因此自评为优。

## 附表12项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
公开12表
部门： |  | 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 建议提高配置标准
| 4.其他需要说明的情况 | 无