## 附表10项目支出概况
项目支出概况
公开10表
部门： | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 云南省康复辅具技术中心建设项目
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省康复辅具技术中心
| 项目分管处室（单位）负责人 | 王定学
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017-08-30 |  | 截止时间 | 2018-09-30
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 400 |  | 中央财政 | 400
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 残疾人福利类项目资金 |  | 400 |  | 400.107
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 本项目由云南省康复辅具技术中心负责组织实施。
| 2.保障措施 | 为使项目工作得到科学、规范和有效的管理，并使各项目工作得以顺利、按时、保质、保量完成。中心成立由中心主任任组长，中心主管副主任常务副组长，中心各职能部门领导和部分业务骨干任组员的中心项目管理小组（简称项目组），并在中心四楼供应科设立项目管理小组办公室（简称项目办）。 项目组成员各司其职，互相配合，共同完成项目工作。根据工作需要，及时召开例会，由各成员通报项目进展情况，并及时解决问题；在每项工作完成后，进行总结；项目中期和项目完成后，召开总结会议，并形成工作报告呈报省民政厅优抚处。
| 3.资金安排程序 | 项目预算-收到财政下达的资金额度-按预算支出计划支出和使用资金

## 附表11项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
公开11表
部门： | [7 empty] | 单位：万元
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 不超过2018年9月30日 | 于2018年9月30日前支出完成 | 截止2017年12月30日支出进度为0.07%。 | 100% | 优
满意度指标 | 满意度指标 | 实施项目后中心受益部门的满意度 | 90% | 90% | 90% | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 有。1、中心对计划采购的物资和服务商均进行至少三家以上的询价。均通过政府采购程序，选取价格优惠、质量和售后服务有保障的供应商进行采购或提供服务。采购计划和资金支出计划报请中心项目办会议讨论，最后报请中心党总支会议审议通过。 2、加强对工作专项资金的监管，采取措施，着力提高资金使用效率，坚决杜绝挪用、挤占、贪污等行为。勤俭节约，减少浪费，控制各项费用支出在合理范围之内。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 有。严格按照省财政及民政厅专项资金监督管理暂行办法执行。专款专用，厉行节约，严格执行各项财经纪律和规章制度，严格项目资金审批制度，加强资金管理。结合单位实际情况成立领导管理小组（简称项目组）负责领导组织实施。项目组是中心开展本项目的领导组织机构，负责全面领导组织实施项目工作全过程，负责研究、制定和落实本项目的内控机制。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 达到标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 项目资金于2018年9月30日前支出完成
| 验收的有效性 |  | 项目采购设备物资安装调试到位及升级改造工作完成，需经中心供应科及相关科室2人以上验收合格，并与供应商和服务商合同约定售后服务协议，报请中心项目办会议讨论，最后报请中心党总支会议审议通过后，才根据合同向供应商和服务商支付货款。
自评结论 |  |  | 本项目进一步提升中心硬件水平和服务广大残疾人的服务水平，体现了康复辅具行业和中心的职能职责和年度计划。项目按时完成，验收有效。有节支增效的改进措施，达到标准的质量管理管理水平，有规范的内控机制项目绩效与规划。项目绩效与规划与宏观政策相适应，项目绩效促进了部门绩效目标的实现。项目绩效体现部门职能职责及年度计划。因此自评为优。

## 附表12项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
公开12表
部门： |  | 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 建议提高配置标准
| 4.其他需要说明的情况 | 无